昌邑市博物馆2017年度工作计划

为全面贯彻落实习近平总书记关于文物工作的系列讲话精神，把握博物馆发展阶段性特征，全面提升博物馆的专业化、现代化、社会化水平，强化博物馆文明传承、文化沟通、增进知识和公众教育等职能，加快建设与昌邑历史文化名城地位相匹配的城市综合博物馆。根据《昌邑市博物馆中长期发展规划》，结合实际发展情况，昌邑市博物馆制订并审核通过了2017年度工作计划，该计划在全馆陈列展览、文物普查、文物征集、社会教育、系统改造提升等方面进行科学布局、合理安排。

工作思路 ：2017年，我们要科学筹划，继续推进“基础夯实”、“业务提升”、“改革创新”、“管理规范”、“安全保障”五大工程的建设，力争基础建设有新的提高，制度建设有新的进展，业务工作有新的提升，管理投入有新的机制，安全管理有新的举措，努力在更高的起点上推动博物馆跨越发展。

一、积极开展业务工作

1、文物保护工作：积极帮助乡镇争取省级资金，指导完成昌邑齐西民居--齐氏家庙维修保护工程、菩萨庙维修保护与环境整治工程、昌邑抗日殉国烈士祠维修保护工程及姜泊“五大功”、“功泰号” 民居建筑文物保护工程。

2、启动廒里古代沉船遗址发掘工作。昌邑廒里村古沉船遗址位于位于昌邑市下营镇廒里村东北漩河防潮大坝北侧，沉船点东临金晶大道 0.8 公里，北距胶莱河南堤约 0.06 公里，2008年漩河大坝施工时发现，即被淤埋，周边有船体残件散落。为更好地保护沉船，挖掘沉船历史文化内涵，计划与2017年联合省水下考古中心、中科院遥感所、日照市考古所，并邀请博兴县博物馆、新泰市博物馆共同参与，启动沉船发掘工作。该工作共分为三个阶段，第一阶段为船体发掘；第二阶段文物保护规划；第三阶段为船体修复、展出。力争年内完成第一阶段沉船遗址发掘工作。

3、启动辛置墓地出土文物资料整理工作。辛置墓地发掘工作自2010年开始，先后历经5个发掘季，共计出土文物3000余件，现部分文物存于市博物馆文物库房。拟于2017年派员与山东省文物考古研究院协商，启动辛置墓地出土文物资料整理工作。

4、启动昌邑古代盐业遗址勘探及保护规划编制工作。该项目包括三个作业片区，一是位于下营镇的火道——廒里盐业遗址群，东西6公里、南北8公里，面积约50平方公里，已经发现盐业遗址170余处；二是位于龙池镇东利渔村东北的东利渔盐业遗址群，东西长4公里、南北宽3公里，面积约12平方公里，已经发现盐业遗址41处；三是位于东利渔东鄑邑故城及其周边的鄑邑盐业遗址群，遗址东西长约300米，南北宽约200米，面积约6万平方米。规划编制资金已到位，力争2017年完成工程招标工作，启动昌邑古代盐业遗址勘探工作。

5、积极推动历史文化资源挖掘保护和利用。年内协助卜庄镇打造峻青旧居及峻青文学馆，协助龙池打造红色马渠政德教育基地以及齐氏家风家训馆，修复陈干将军墓园并打造陈干将军生平陈列馆。

二、提高服务群众水平，做好免费开放工作

一是主动做好服务工作。在参观入口处设立党员志愿服务岗，组织全体党员干部，轮流在志愿岗免费为观众提供讲解及引导参观服务。二是加强环境整治。定期对草坪花木进行修剪、喷药除虫，为观众创造整洁美观的参观环境。三是恢复打造黄元御纪念馆。争取资金，重新布置黄元御纪念馆展示陈列，修复院内参观服务设施，新增设残疾人卫生间及无障碍通道。